## Feuil1
Matrice des risques
Tâche | Livrables | Risques | Incidences
Plannification de l'application | Spécifications fonctionnelles | Exigences mal définis | Retard de développement
Développement de l'interface utilisateur | Code source | Erreurs de programmation | Mauvaise performance, Application difficile à comprendre
Développement de la base de données | Scripts SQL | Erreur de conception | Problème de sécurité, problème de performance, problème de stockage des données
Mise en place des tests | Scripts de test | Test manquants | Problème de qualité
Déploiement | Fichier de configuration | Erreurs de configuration | Problème de performance
Maintenance | Documentation technique | Documents manquants | Problème de maintenance
Evaluation de l'impact
Incidences | Impact sur le délai
Retard de développement | Augmentation du délai total du projet de xx jours
Mauvaise performance | Repaort du délai de livraison de xx jours
Problèmes de sécurité | Augme,tation du délai de correction des bugs de xx jours
Evaluation de l'impact
Incidences | Impact sur la qualité
Retard de développement | Augmentation du nombre de bugs de xx%
Mauvaise performance | Augmentation du taux de défaillance de xx%
Problèmes de sécurité | Diminution de la satisfaction des utilisateurs de xx%
Evaluation de l'impact
Incidences | Impact sur le coût
Retard de développement | Augmentation du coût total du projet de xx%
Mauvaise performance | Augmentation du coût par jour de retard de xx€
Problèmes de sécurité | Augmentation du coût des corrections de bugs de xx%